Z á p i s ze schůze svazku obcí H O R Y M Í R

----------------------------------------------------------------------------

konaného dne  11.7. 2001  na obecním úřadě Osov

----------------------------------------------------------------

Přítomni: starostové obcí – viz.presenční listina

INGAS Praha ing.Česák

Fin.poradce ing.Šebo

Pozván zástupce ČMP a.s Praha dr.Sršeň – nedostavil se

Program :

1, Seznámení s výsledky v postupu plynofikace svazku

2, Vyhodnocení pověření zmocněnce svazku ing.Šebo k 30.6.2001, vč.návrhu dalšího postupu s uvedením časového harmonogramu

3, Návrh a vyjádření zástupce ČMP k plynofikaci svazku,vč.návrhu smluv

4, Vyjádření projektanta ing.Česáka,vč..návrhu termínů na projekt.dokumentaci

5, Různé

od 1,

p.Roztočil seznámil ostatní starosty se současným stavem v připravované plynofikaci a konstatoval,že závěry dopisu od představitelů ČMP a.s.Praha, kde je jasně potvrzeno, že plynofikační řad bude plně hrazen plynárenskou distribuční společností ČMP , na základě „Smlouvy o spolupráci“ s touto společností navrhoval   nutnost rozdělení investiční akce na několik etap – min.dvě etapy.

od 2,

ing. Šebo podal velmi podrobný rozbor postupů ve vztahu k distribučním společnostem plynu a to zejména :

a) STP a.s. Praha – jednáno s ing.Dvořákem, ing.Zuranem – konstatován, že tato společnost jeví nezájem o tuto lokalitu a celkový postoj této společnosti působil po dvou jednáních velmi rozpačitě a závěry jsou jednoznačné – STP. a.s. Praha není vhodný partner pro svazek

b) ČMP a.s. Praha – jednáno několikráte s JUDr. Sršněm – konstatován zájem ČMP o tuto lokalitu, postoj zástupců této společnosti se jeví jako velmi reálný, návrhy podané pro svazek jsou vstřícné a je doporučeno s touto společnosti rozvíjet další spolupráci.

NÁVRHOVANÝ  další postupu:

- svazek bude řešen etapově v návaznosti na smlouvu s ČMP

- ČMP a.s. Praha připraví návrh smlouvy o spolupráci vč. termínů a podílu fin.zajištění

- u jednotlivých obcí bude provedena finanční analýza k zajištění finančních prostředků

- obce svazku budou postupovat jednotně v podání žádosti o úvěr a na SFŽP ČR

- požadovat, aby termíny na předání dokumentace od projektanta byly následující:

dokumentace ( za všechny obce – svazek ) k územnímu řízení vč. nabytí právní moci do 30.9.2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokumentace na 1. etapu  ke stavebnímu povolení vč. nabytí právní moci do 30.4.2002

(obec Svinaře, Skuhrov,Podbrdy + spádové obce)

dokumentace na 2.etapu ke stavebnímu povolení vč. nabytí právní moci  do 30.9.2002

( zbývající část obcí svazku)

- v průběhu měsíce července – srpna podána žádost na úvěrový příslib na ČSOB Praha a to v plném rozsahu investičního záměru po jednotlivých obcích

- v průběhu měsíce září - října vyhotovit žádost za svazek na SFŽP ČR (vč.energetického auditu)

( Rada fondu zasedá v  září – uzávěrka do 27.7.2001 , další rada prosinec – uzávěrka září  2001, nejasné dotace plynu na příští roky)

-  do 31.8.2001  mít  potvrzenou smlouvu s ČMP

- do 30.9. 2001 mít potvrzenou fin. analýzu od ČSOB na fin.krytí ve výši 50% záměru

( popř. co největší – od banky úvěrový příslib, UVEDENÉ TERMÍNY JSOU REÉLNÉ ZA PŘEDPOKLADU ŘÁDNÉHO A VČASNÉHO PŘEDÁNÍ PODKLADˇU DO ČSOB)

- za předpokladu kladného vyjádření ČSOB a SFŽP realizovat přípravné práce 1.etapy – tzn. realizovat výběrové řízení na GD stavby, s termínem zahájení začátek 2.pol.2002

-ROZHODNOUT SE DO 31.7.2001 o výši příspěvků od občanů – celková částka za obec musí být ve finanční analýze uvedena – NAVRHUJI VKLÁDAT PŘÍMO NA PODÚČET OBCE U ČSOB)

NAVRHUJI, ABY OBCE, KTERÉ NEBUDOU ŽÁDAT SPOLEČNĚ NA SFŽP-RESP:OBCE,KTERÉ JIŽ POSTUPUJÍ INDIVIDUELNĚ A JSOU ROZHODNUTY ŘEŠIT PLYNOFIKACI JINAK – ROZPOR SE STANOVAMI SVAZKU čl.4 Předmět činnost- BYL VYHOTOVEN DODATEK KE STANOVÁM K BODU čl.4/2

3, Předkládaný návrh dr.Sršně je pro svazek akceptovatelný a ČMP zašle návrh smluv v požadovaném termínu

4, Termíny na vypracování projektové dokumentace jsou pro fi.INGAS reálné

5, Různé – zástupci svazku rozhodli o pověření a zmocnění k veškerému zastupování, vč.fin.poradenských služeb, organizačního zajištění prací v plném rozsahu dle vzoru objednávky z obce Svinaře pro ing.Šebo.

Pověření ,zmocnění a objednávku odešle předseda svazku do 20.7.2001

USNESENÍ:

1, Svazek souhlasí, aby distribuční společností plynu byla ČMP a.s. Praha a bere na vědomí stanovisko a podmínky této společnosti uvedených v dopise ČMP ze dne 25.6.2001

2, Požaduje od ČMP a.s. vypracování rámcové smlouvy o spolupráci v termínu do 31.8.2001

3, Souhlasí s podáním žádostí na SFŽP ČR  jako celek, tzn. podání žádostí za svazek

4, Souhlasí, aby Ing.Šebo – Confin, zastupoval svazek při všech jednáních a k tomuto účelu zajistí předseda svazku řádnou objednávku a plnou moc. Termín do 31.7.2001

5, Starostové obcí poskytnou ing.Šebovi veškeré potřebné podklady, které si vyžádá, jedná se:

přehled hospodaření obce za poslední 3 roky zpět

přehled aktiv a pasiv za 3 roky

schválený roční rozpočet na rok 2001

předpokládaný investiční záměr na cca 2-5 let (hrubé odhady)

kopie zápisu o volbě starosty

kopie zápisu z obecního zastupitelstva, kde je uveden souhlas s žádostí na úvěr, souhlasné stanovisko, aby starosta obce tuto žádost podepsal

poslední výkaz hospodaření obce v tomto roce

kopie výpisu z běžného účtu

uvést v příloze cca počet obyvatel obce, věkovou strukturu obyvatelstva, odhad zaměstnanosti, odhad průměrné mzdy, počet podnikatelských subjektů, stáří obce a její hlavní milníky ( tyto údaje jsou nutné k vypracování podnikatelského záměru a postačují heslovitě – odhadem v %)

Termín : do 31.7.2001 , spojení na ing. ŠEBO : 0602 381 069, nebo 0204 631 801

6,  Ukládají fi. INGAS splnit termíny na vypracování projektové dokumentace takto:

-     projektant  podá veškerou potřebnou dokumentaci k územnímu řízení na stavební úřad do 31.7.

zaregistrované územní rozhodnutí a nabytí právní moci  -  za celý svazek  do 30.9.2001

zaregistrované stavební povolení , vč. nabytí právní moci u obcí Svinaře, Skuhrov,Podbrdy do 30.4.2002

zaregistrované územní stavebního povolení vč. nabytí právní  moci na zbývající obce do 30.9.2002

7,  Svatek souhlasí, aby obce VŠERADICE, NESVAČILY, VŠERADICE, LITEŇ, NEUMĚTELY

nebyly brány jako členy svazku k bodu 4/2 Stanov.  Uvedené obce nebudou mít na základě této skutečnosti k uvedenému bodu – ( bod 4/2 – „ Řešení plynofikace mikroregionu s postupným napojením obcí od Litně s využitím netradičních zdrojů energie v odlehlých a ostatních lokalitách mikroregionu“)  žádné povinnosti ani práva, která z této skutečnosti mohou vyplynout.

8, Předseda svazku zajistí vyhotovení objednávky a zmocnění pro Ing.Šebo.Termín 20.7.2001

9, Ing.Šebo zajistí osobní jednání s vedením ČMP a.s. Praha v co možná nejkratším termínu

10, Schválen příspěvek od majitele nemovitosti v obci , který bude činit min.15.000,-Kč

11, Ing. Šebo zajistí předání potřebných smluv o příspěvku obcím , termín 31.7.2001

Zapsal:ing.Roztočil a Šebo

NA vědomí : všem starostům obcí svazku, INGAS, ČMP - dr.Sršeň, ing.Šebo

Osov 11.7.2001